|  |
| --- |
| **Грачевский МР (герб) на снопе** **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **ГРАЧЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

15.04.2024 № 230 п

с.Грачевка

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области от 17.08.2015 № 535-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Грачевский район Оренбургской области, п о с т а н о в л я ю:

 1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области за 2023 год в составе:

отчета о достижении значений показателей муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области, выполнении мероприятий (достижении результатов) структурных элементов за 2023 год согласно приложению № 1;

отчета о ресурсном обеспечении муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области за 2023 год согласно приложению № 2;

результатов комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области за 2023 год согласно приложению № 3.

2. Признать эффективность реализации муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области:

указанных в пунктах 2, 3, 6-8, 10-13 приложения № 3 к постановлению, в 2023 году высокой;

указанных в пунктах 1, 4, 5, 9 приложения № 3 к постановлению, в 2023 году средней.

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области с высокой оценкой эффективности муниципальных программ продолжить их реализацию.

Ответственным исполнителям муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области со средней оценкой эффективности муниципальных программ продолжить их реализацию при условии корректировки отдельных структурных элементов, показателей муниципальной программы, объема бюджетных ассигнований районного бюджета на ее реализацию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области и на сайте www.право-грачевка.рф.

И.о. главы района С.В. Бахметьева

Разослано: Бахметьевой С.В., Михайловских О.В., Палухиной Е.А., отделу экономики, финансовому отделу, отделу образования, управлению культуры и архивного дела, отделу архитектуры и капитального строительства, отделу по управлению муниципальным имуществом, отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике, управлению сельского хозяйства, Счетной палате, Трифоновой Е.В.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение № 1 к постановлению администрации района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

Отчет о достижении значений показателей муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области, выполнении мероприятий (достижении результатов) структурных элементов за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы (структурного элемента) | Количество показателей | Количество мероприятий (результатов) |
| установлено\*) | достигнуто\*\*) | установлено\*) | выполнено (достигнуто)\*\*) |
| 1 | Муниципальная программа «Безопасный район» | 7 | 6 | 16 | 16 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» | - | - | 5 | 5 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский район» | - | - | 4 | 4 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район» | - | - | 1 | 1 |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район» | - | - | 3 | 3 |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» | - | - | 3 | 3 |
| 2 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района» | 7 | 7 | 24 | 24 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» | - | - | 8 | 8 |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» | - | - | 3 | 3 |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Грачевского района» | - | - | 4 | 4 |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Грачевского района» | - | - | 5 | 5 |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой грамотности населения Грачевского района» | - | - | 3 | 3 |
| 2.6 | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Грачевского района» | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Грачевского района»  | - | - | 1 | 1 |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инвестиционной деятельности в Грачевском районе»  | - | - | 1 | 1 |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе»  | - | - | 1 | 1 |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Грачевском районе»  | - | - | 4 | 4 |
| 3.5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленного потенциала в Грачевском районе» | - | - | 1 | 1 |
| 3.6 | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Грачевском районе» | - | - | 1 | 1 |
| 3.7 | Приоритетный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района» | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Грачевского района» | - | - | 2 | 2 |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в Грачевском районе» | - | - | 3 | 3 |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования в Грачевском районе» | - | - | 2 | 2 |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Грачевского района» | - | - | 1 | 1 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом и оздоровление экологической обстановки на территории Грачевского района» | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Грачевский район»  | - | - | 5 | 5 |
| 5.2 | Комплекс процессных мероприятий «Оздоровление экологической обстановки на территории муниципального образования Грачевский район» | - | - | 1 | 1 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Грачевского района»  | 13 | 13 | 31 | 30 |
| 6.1 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Современная школа» | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6.2 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6.3 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | - | - | 3 | 3 |
| 6.4 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | 3 | 3 | - | - |
| 6.5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дошкольного образования Грачевского района» | - | - | 4 | 3 |
| 6.6 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях Грачевского района» | - | - | 6 | 6 |
| 6.7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие воспитания и системы дополнительного образования в Грачевском районе» | - | - | 1 | 1 |
| 6.8 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района» | - | - | 4 | 4 |
| 6.9 | Комплекс процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся» | - | - | 1 | 1 |
| 6.10 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность образовательных организаций Грачевского района» | - | - | 5 | 5 |
| 6.11 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района»  | - | - | 4 | 4 |
| 6.12 | Мероприятия в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Модернизация школьных систем образования» | начало реализации структурного элемента с 2024 года |
| 7 | Муниципальная программа «Молодежь Грачевского района» | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 7.1 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» | - | - | 1 | 1 |
| 7.2 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Социальная активность» | 1 | 1 | - | - |
| 7.3 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи» | - | - | 1 | 1 |
| 7.4 | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, проявления агрессии в молодежной среде, формирование культуры здорового образа жизни» | - | - | 2 | 2 |
| 7.5 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодой семьи» | - | - | 1 | 1 |
| 7.6 | Комплекс процессных мероприятий «Привлечение молодых специалистов в учреждения социальной сферы Грачевского района» | - | - | 1 | 1 |
| 7.7 | Комплекс процессных мероприятий «Организационно-информационное обеспечение молодежной политики» | - | - | 1 | 1 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие культуры Грачевского района» | 22 | 21 | 16 | 16 |
| 8.1 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Культурная среда»  | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 8.2 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Творческие люди»  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8.3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» | - | - | 1 | 1 |
| 8.4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества» | - | - | 3 | 3 |
| 8.5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела» | - | - | 2 | 2 |
| 8.6 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» | - | - | 3 | 3 |
| 8.7 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Грачевского района» | - | - | 2 | 2 |
| 8.8 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района» | - | - | 1 | 1 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Грачевского района» | 6 | 6 | 16 | 14 |
| 9.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | - | - | 14 | 12 |
| 9.2 | Комплекс процессных мероприятий «Отлов и содержание животных без владельцев, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | - | - | 1 | 1 |
| 9.3 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий» | - | - | 1 | 1 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе» | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 10.1 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» | 2 | 2 | - | - |
| 10.2 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурных мероприятий среди всех возрастных профессиональных и социальных групп населения и участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» | - | - | 1 | 1 |
| 10.3 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение материально-технического обеспечения сборных команд района и оснащение коллективов физической культуры и спорта спортивным инвентарем и оборудованием**»** | - | - | 1 | 1 |
| 10.4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» | начало реализации структурного элемента с 2024 года |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной политики Грачевского района» | 5 | 5 | 19 | 19 |
| 11.1 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Оренбургская область)» | 1 | 1 | - | - |
| 11.2 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, информационного обеспечения исполнения полномочий муниципального образования» | - | - | 14 | 14 |
| 11.3 | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление кадрового потенциала муниципальной службы в муниципальном образовании Грачевский район Оренбургской области» | - | - | 3 | 3 |
| 11.4 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Грачевском районе» | - | - | 2 | 2 |
| 12 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории муниципального образования Грачевский район» | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 12.1 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на противодействие терроризму и экстремизму» | - | - | 4 | 4 |
| 12.2 | Мероприятия в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Модернизация школьных систем образования» | начало реализации структурного элемента с 2024 года |
| 13 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» | 7 | 6 | 9 | 9 |
| 13.1 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни» | - | - | 2 | 2 |
| 13.2 | Комплекс процессных мероприятий «Организация механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни» | - | - | 1 | 1 |
| 13.3 | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий, направленных на оказание профилактических услуг в соответствии с территориальной программой государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» | - | - | 1 | 1 |
| 13.4 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационно – коммуникационных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, НКО в мероприятия по укреплению общественного здоровья» | - | - | 2 | 2 |
| 13.5 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья работающих» | - | - | 1 | 1 |
| 13.6 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также мероприятий по укреплению семьи и активному долголетию» | - | - | 2 | 2 |

\*) Количество показателей муниципальных программ, мероприятий (результатов) структурных элементов

\*\*) Степень выполнения (достижения) не менее 95 процентов

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение № 2  к постановлению администрации района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области за 2023 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы (структурного элемента) | Утвержденомуниципальной программой | Кассовое исполнение |
| всего | в том числе, за счет средств федерального и областного бюджетов | всего | в том числе, за счет средств федерального и областного бюджетов |
| 1 | Муниципальная программа «Безопасный район» | 4056,5 | 0,0 | 4055,0 | 0,0 |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории муниципального образования Грачевский район» | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление толерантности на территории муниципального образования Грачевский район» | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению деятельности единой диспетчерской службы на территории муниципального образования Грачевский район» | 3962,3 | 0,0 | 3960,8 | 0,0 |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика наркомании на территории муниципального образования Грачевский район» | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Грачевский район» | 9,2 | 0,0 | 9,2 | 0,0 |
| 2 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района» | 117978,2 | 32213,0 | 112110,7 | 32213,0 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета» | 24959,8 | 32,0 | 24941,3 | 32,0 |
| 2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов» | 90935,4 | 32181,0 | 85087,8 | 32181,0 |
| 2.3 | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Грачевского района» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов Грачевского района» | 1883,0 | 0,0 | 1881,6 | 0,0 |
| 2.5 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение финансовой грамотности населения Грачевского района» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Приоритетный проект «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов» | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 3 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Грачевского района»  | 3739,4 | 166,8 | 3739,4 | 166,8 |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Грачевского района»  | 3508,0 | 0,0 | 3508,0 | 0,0 |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инвестиционной деятельности в Грачевском районе»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе»  | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли в Грачевском районе»  | 168,4 | 166,8 | 168,4 | 166,8 |
| 3.5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленного потенциала в Грачевском районе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Грачевском районе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | Приоритетный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 |
| 4 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района» | 32850,2 | 26951,7 | 32384,7 | 26925,0 |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Грачевского района» | 2283,2 | 31,0 | 1844,8 | 31,0 |
| 4.2 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей, предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и обеспечение жильем социального найма отдельных категорий граждан в Грачевском районе» | 29467,0 | 26920,7 | 29440,3 | 26894,0 |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы градорегулирования в Грачевском районе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории Грачевского района» | 1100,0 | 0,0 | 1099,6 | 0,0 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом и оздоровление экологической обстановки на территории Грачевского района» | 827,9 | 0,0 | 774,0 | 0,0 |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Грачевский район»  | 827,9 | 0,0 | 774,0 | 0,0 |
| 5.2 | Комплекс процессных мероприятий «Оздоровление экологической обстановки на территории муниципального образования Грачевский район»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Грачевского района»  | 295797,8 | 154732,2 | 290984,5 | 152216,2 |
| 6.1 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Современная школа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 1110,5 | 1099,4 | 1110,5 | 1099,4 |
| 6.4 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы дошкольного образования Грачевского района» | 58608,8 | 23528,0 | 56536,5 | 22457,6 |
| 6.6 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях Грачевского района» | 186502,8 | 117071,9 | 185799,9 | 116779,9 |
| 6.7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие воспитания и системы дополнительного образования в Грачевском районе» | 30340,0 | 0,0 | 29648,0 | 0,0 |
| 6.8 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации питания в общеобразовательных организациях Грачевского района» | 6721,7 | 6134,5 | 6108,0 | 5671,7 |
| 6.9 | Комплекс процессных мероприятий «Организация летнего отдыха и оздоровления учащихся» | 902,2 | 825,5 | 897,3 | 825,5 |
| 6.10 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность образовательных организаций Грачевского района» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.11 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Грачевского района»  | 11611,8 | 6072,9 | 10884,3 | 5382,1 |
| 6.12 | Мероприятия в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Модернизация школьных систем образования» | начало реализации структурного элемента с 2024 года |
| 7 | Муниципальная программа «Молодежь Грачевского района» | 583,1 | 150,0 | 579,5 | 150,0 |
| 7.1 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» | 151,7 | 150,0 | 151,7 | 150,0 |
| 7.2 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Социальная активность» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7.3 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи» | 141,1 | 0,0 | 141,1 | 0,0 |
| 7.4 | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, проявления агрессии в молодежной среде, формирование культуры здорового образа жизни» | 258,0 | 0,0 | 254,4 | 0,0 |
| 7.5 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодой семьи» | 4,3 | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
| 7.6 | Комплекс процессных мероприятий «Привлечение молодых специалистов в учреждения социальной сферы Грачевского района» | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 |
| 7.7 | Комплекс процессных мероприятий «Организационно-информационное обеспечение молодёжной политики» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие культуры Грачевского района» | 72690,6 | 0,0 | 72243,6 | 0,0 |
| 8.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства» | 7252,0 | 0,0 | 7228,0 | 0,0 |
| 8.2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности. Поддержка народного творчества» | 31084,4 | 0,0 | 30772,5 | 0,0 |
| 8.3 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие музейного дела» | 2544,5 | 0,0 | 2528,1 | 0,0 |
| 8.4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие библиотечного дела» | 17335,9 | 0,0 | 17294,6 | 0,0 |
| 8.5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Развитие культуры Грачевского района» | 14463,8 | 0,0 | 14410,4 | 0,0 |
| 8.6 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка и развитие казачьих обществ на территории Грачевского района» | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Грачевского района» | 4590,8 | 3959,5 | 4581,8 | 3950,5 |
| 9.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 3913,0 | 3281,7 | 3913,0 | 3281,7 |
| 9.2 | Комплекс процессных мероприятий «Отлов и содержание животных без владельцев, защита населения от болезней, общих для человека и животных» | 677,8 | 677,8 | 668,8 | 668,8 |
| 9.3 | Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе» | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 |
| 10.1 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение физкультурных мероприятий среди всех возрастных профессиональных и социальных групп населения и участие сборных команд района в областных и российских спортивных мероприятиях» | 318,0 | 0,0 | 318,0 | 0,0 |
| 10.3 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение материально-технического обеспечения сборных команд района и оснащение коллективов физической культуры и спорта спортивным инвентарем и оборудованием**»** | 82,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 |
| 10.4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» | начало реализации структурного элемента с 2024 года |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной политики Грачевского района» | 38815,1 | 2341,6 | 37710,1 | 2341,6 |
| 11.1 | Мероприятия в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление (Оренбургская область)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление финансово-хозяйственного, организационно-технического, правового, документационного, информационного обеспечения исполнения полномочий муниципального образования» | 38420,0 | 2341,6 | 37315,1 | 2341,6 |
| 11.3 | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление кадрового потенциала муниципальной службы в муниципальном образовании Грачевский район Оренбургской области» | 145,1 | 0,0 | 145,0 | 0,0 |
| 11.4 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Грачевском районе» | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории муниципального образования Грачевский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.1 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на противодействие терроризму и экстремизму» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2 | Мероприятия в рамках приоритетного проекта Оренбургской области «Модернизация школьных систем образования» | начало реализации структурного элемента с 2024 года |
| 13 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе»  | 49,8 | 0,0 | 49,8 | 0,0 |
| 13.1 | Комплекс процессных мероприятий «Формирование среды, способствующей ведению здорового образа жизни» | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 |
| 13.2 | Комплекс процессных мероприятий «Организация механизма межведомственного взаимодействия в создании условий для профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний, формирования потребности и ведения населением здорового образа жизни» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.3 | Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий, направленных на оказание профилактических услуг в соответствии с территориальной программой государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.4 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение информационно – коммуникационных мероприятий, а также вовлечение граждан, волонтеров, НКО в мероприятия по укреплению общественного здоровья» | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 13.5 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья работающих» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13.6 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий для детей и подростков, а также мероприятий по укреплению семьи и активному долголетию» | 14,8 | 0,0 | 14,8 | 0,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение № 3  к постановлению администрации района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ Грачевского района Оренбургской области

 за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа «Безопасный район» | 0,895 |
| 2 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района» | 0,973 |
| 3 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Грачевского района»  | 0,988 |
| 4 | Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения, обеспечение доступности услуг общественного пассажирского автомобильного транспорта на территории Грачевского района» | 0,932 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление земельно-имущественным комплексом и оздоровление экологической обстановки на территории Грачевского района» | 0,949 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Грачевского района»  | 0,974 |
| 7 | Муниципальная программа «Молодежь Грачевского района» | 0,993 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие культуры Грачевского района» | 0,964 |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Грачевского района» | 0,932 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском районе» | 1,000 |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной политики Грачевского района» | 0,997 |
| 12 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории муниципального образования Грачевский район» | 0,975 |
| 13 | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Грачевском районе» | 0,969 |